УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты

городского округа Электросталь Московской области

_________________ О.Н. Елихин

Отчет

по результатам проверки законности и результативности использования средств бюджета на выполнение работ по благоустройству объекта «Сквер перед МФЦ по проспекту Ленина» в рамках подпрограммы «Комфортная городская среда», муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2023 г.

18.07.2024 г.									           г. Электросталь

На основании распоряжения Контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области от 03.05.2024 №15р-КСП проведена проверка законности и результативности использования средств бюджета на выполнение работ по благоустройству объекта «Сквер перед МФЦ по проспекту Ленина» в рамках подпрограммы «Комфортная городская среда», муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2023 г.

Проверка проведена в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате городского округа Электросталь Московской области и в соответствии с п.2.12 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области на 2024 год.

Проверка проведена в период с 13.05.2024 г. по 24.06.2024 года.

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки. Акт подписан без разногласий.

В ходе проверки контрольной группой установлено, что в нарушение п.14.1 контракта на благоустройство объекта «Сквер перед МФЦ по проспекту Ленина» подрядчик предоставлял документы по исполнению этапов контракта (исполнительная документация, фотофиксация) на бумажном носителе без объяснения причин невозможности направления документов через ПИК ЕАСУЗ, а также нарушал сроки предоставления исполнительной документации в виде электронных документов, предусмотренных контрактом в ПИК ЕАСУЗ. Штрафы за ненадлежащее исполнение подрядчиком условий контракта начислены не были. Таким образом, заказчик - МКУ «СБДХ» не должным образом осуществлял контроль за исполнением контракта, что является нарушением ч. 1 статьи 101 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В нарушение ч.3 статьи 103 Федерального закона РФ от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ заказчиком в не в полном объеме была направлена в Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации информация по исполнению контракта. А именно, на портале ЕИС не размещены ряд документов по исполнению контракта.

В нарушение п. 1 ст. 1, ст.18, ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ по причине неточного планирования объемов работ при формировании контракта, произошло завышение начальной (максимальной) цены муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству сквера перед МФЦ по проспекту Ленина на сумму 21 634,48 руб.

В ходе выборочного проведения обследования и осмотра работ по благоустройству объекта «Сквер перед МФЦ по проспекту Ленина» по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, пр-т Ленина, в районе дома 11 по муниципальным контрактам от 27.06.2023 № 136971-23 и от 23.10.2023 № 327976-23 установлено:

- зафиксированы случаи превышения фактически выполненных работ над принятыми по актам о выполнении работ КС-2. Случаев занижения объемов фактических работ не установлено;

-  фактически установленные урны не соответствовали размерам, заявленным в акте о выполнении работ КС-2. В ходе проверки нарушение устранено. Требуемые урны установлены.

В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ, п. 1.1 Муниципального контракта отмечен случай приемки заказчиком фактически еще невыполненных работ по благоустройству объекта.

Контрольной группой установлены нарушения условий муниципального контракта, а именно:

- в представленных проверке актах освидетельствования скрытых работ исполнительные схемы не приложены;

- в принятых и подписанных заказчиком Актах освидетельствования скрытых работ встречается не соблюдение хронологии выполнения работ, а также, расхождение дат проведения работ и подписания Актов с данными Общего журнала работ и отчетным периодом актов выполненных работ по форме КС-2;

- подрядчик заполнял Общий журнал работ с нарушением п.7 Технического задания к муниципальному контракту.

Таким образом, заказчик не должным образом осуществлял контроль за исполнением контракта, что является нарушением ч. 1 статьи 101 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, а также п.5.2.5 муниципального контракта.

Заказчик в нарушение п.2.9 муниципального контракта произвел оплату аванса в размере 30% от этапов работ, которые не производились или были произведены частично (впоследствии средства подрядчиком были возвращены).

В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ, п.9 «Требования к используемым материалам и оборудованию» Приложения №7 «описание объекта закупки (техническое задание)» к муниципальному контракту заказчик произвел приемку и оплату работ при отсутствии документов, подтверждающих качество некоторых использованных материалов.

В нарушение условий муниципального контракта Заказчиком приняты материалы фотофиксации, без систематизации, упорядочивания и содержания необходимой дополнительной информации.

| Инспектор Контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области | О.С. Щербакова |
| --- | --- |
| Ведущий эксперт Контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области | Е.Н. Лисовская |